Утверждаю
председатель комитета по образованию
Администрации Демянского
муниципального района Н.А.Михайлова

План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов в труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) в Демянском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Примечания
1.Информационно-разъяснительная работа
Взаимодействие с руководителями организаций района по вопросу привлечения сотрудников к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО.	В течение года / (по графику Центра тестирования)	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	-МО МВД России «Демянский» / -6 отряд ППС / -ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» / -филиал Колледжа сервиса и управления в с.Лычково / - КЦСОН / -Демянское РАЙПО / -Главы сельских поселений и др.
Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися образовательных организаций о порядке организации и проведении тестировании по видам испытаний ВФСК ГТО.	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО
Освещение проводимых мероприятий ВФСК ГТО в Демянском муниципальном районе.	В течение года / (не реже / 1 раза в месяц)	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», / Районная газета «Авангард»
Включение в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Демянском муниципальном районе на 2018 год мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО.	до 01.02.2018	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров
Обновление информации о ВФСК ГТО на официальных сайтах и информационных стендах.	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО / Главы сельских поселений
Изготовление буклетов, баннеров, информационных листовок, направленных на пропаганду ВФСК ГТО (ГТО-это я! ГТО-это мы! ГТО-это будующее всей страны!)	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО	Информационное сопровождение мероприятий ВФСК ГТО
2.Организационно-методическая работа
Проведение заседаний координационного совета Демянского района по внедрению и реализации ВФСК ГТО	В течение года	Д.Н.Галактионов
Проведение заседаний рабочей группы при комитете по образованию по внедрению и реализации ВФСК ГТО	В течение года / (не реже 1 раза в квартал)	Русакова С.С. / Галактионов Д.Н.	По утвержденному плану
Организация наблюдений за ходом и динамикой работы по внедрению и реализации мероприятий ВФСК ГТО в Демянском муниципальном районе («Рейтинг ГТО»).	В течение года / (не реже 1 раза в квартал)	Русакова С.С. / Галактионов Д.Н. / Петров А.П.	Ежеквартальный отчет «Рейтинг ГТО»
Методическое сопровождение внедрения и реализации мероприятий ВФСК ГТО в образовательных организациях района.	В течение года / (по плану РМО)	Михайлова А.А. / Петров А.П.	Заседания РМО учителей физической культуры
Проведение выездных семинаров (встреч) по внедрению и реализации мероприятий ВФСК ГТО в Демянском муниципальном районе.	В течение года (по графику Центра тестирования)	Галактионов Д.Н. / Петров А.П.	Встречи с работниками организаций и предприятий района, в т.ч. в сельских поселениях
Разработка положений и проведение мероприятий (Фестивалей, Дней открытых дверей и др.) в рамках реализации ВФСК ГТО	В течение года	Галактионов Д.Н. / Петров А.П.	Включение мероприятий в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий в Демянском муниципальном районе на 2018 год мероприятий
Организация работы судейской бригады по осуществлению выезда в образовательные организации района, в т.ч. на территории сельских поселений, для приема у обучающихся и населения видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П.Петров	На основании заявок от руководителей образовательных организаций и Глав сельских поселений
Участие в областной научно-практической конференции по распространению опыта введения ВФСК ГТО	Декабрь 2017	Д.Н.Галактионов / А.П.Петров	Трансляция опыта
3.Мероприятия в рамках ВФСК ГТО
Фестиваль ВФСК ГТО « Нам года не беда»	16.11. 2017 года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Прием у взрослого и населения (9-10-11 ступени) видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО
«День открытых дверей ВФСК ГТО»	23.11. 2017 года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Прием у взрослого и населения (6-7-8 ступени) видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО
Прием видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО у обучающихся образовательных организаций.	Ноябрь 2017год / В течение года	А.П. Петров	Прием заявок, / составление графика
«День открытых дверей ВФСК ГТО» (для зимних видов испытаний (тестов)	Декабрь 2017 года / Январь 2018 года	А.П. Петров	Прием заявок от населения района, / составление графика
Зимний фестиваль ВФСК ГТО.	Январь- февраль 2018года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Областное положение
Фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных и государственных служащих	Март 2018года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Фестиваль ВФСК ГТО среди педагогических работников	Март 2018года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Единая декада ГТО «Выпускник -2018»	По плану	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Прием тестов ВФСК ГТО по заявкам образовательных организаций	Январь-май 2018года	А.П. Петров	Прием заявок, / составление графика
Работа судейской бригады в образовательных организациях района, в т.ч. на территории сельских поселений, по приему у обучающихся и населения видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО	В течение года	А.П. Петров	Прием заявок, / составление графика
Проведение «Кубка ГТО» / среди поселений Демянского муниципального района	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Прием у взрослого населения сельских поселений (6-10 ступени) видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО
Прием у и населения видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО / рамках мероприятий, / посвященных Дню / физкультурника	Август 2018	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	Прием у населения видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО
Проведение мероприятий по физическому воспитанию обучающихся, в связи с принятием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО	Пропаганда среди всех участников образовательного процесса ВФСК ГТО
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в дошкольных образовательных организациях «Нам со спортом по пути, ГТО ждет впереди!»	В течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО	Пропаганда среди всех участников образовательного процесса ВФСК ГТО
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в общеобразовательных организациях района, приуроченных к Дню здоровья «Я выбираю ГТО»	Апрель 2018	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров / Руководители ОО	Пропаганда среди всех участников образовательного процесса ВФСК ГТО
Проведение мероприятий по торжественному вручению знаков отличия ВФСК ГТО	1 раз в квартал / в течение года	Д.Н.Галактионов / А.П. Петров	При поступлении знаков отличия

Главный специалист Д.Н.Галактионов